## Vile-Pekka
Ryhmä: 9 | 9
Pvm | Tehtävä | Ville-Pekka Alavuotunki
2026-01-07 | Projektin aloitus tiimin kans (repo, kanban, asioiden sopiminen) | 3
2026-01-12 | Tiimipalaveri, appi idean päättääminen, backlogin täydentäminen | 3
2026-01-13 | Tiimin kans ui suunnitelman tekoa ja bottom navin hahmottelua | 3
2026-01-17 | Firebase authiin ja firestoreen tutustuminen | 1
2026-01-19 | Porukalla firebase auth käyttöön ja rekisteröinnin tekeminen | 3
2026-01-20 | Autentikoinnin ja securestoren teko porukalla | 3
2026-01-21 | Jatkettiin autentikoinnin tekoa, authContext jossa login ja logout | 3
2026-01-23 | Login ja register formien onscreenkeyboard bug fixi | 2
2026-01-25 | Screen mirroringin säätöä | 2
2026-01-26 | backlogin päivitys uutta sprinttiä varten, firestoren käyttöönottoa profiilisivulle | 2
2026-01-27 | tiimin kans profiilisivun profiilin tietojan haun tekoa firebasesta | 3
2026-01-28 | Tiimin kans branchien merget ja itsekseen authin uudelleen koodaus käyttämään asyncstorage ja firebase auth. | 4
2026-01-28 | addEventin komponenttien ja näkymän koodaus. toimii. | 3
2026-01-29 | addEvent käyttäään authContext ja karttanäkymän ideointia | 2
2026-01-31 | Karttapickerin suunnittelua lisää tapahtuma screeniin | 2
2026-02-02 | Daily palaveri, karttakomponentin teko ja reversegeolla toimimaan. addEventin pientä refaktrointia - vielä pitää tehä lisää | 4
2026-02-03 | event himmelin refaktorointi siistimpiin komponentteihin ja ios react native maps modal bugin jäljitystä | 4
2026-02-03 | profiiliscreenille katan kans authcontextin käyttöönotto ja tapahtumien sorttaus (firestore index käyttöön) | 2
2026-02-04 | daily, käytiin pisteytyslomaketta ja backlogia läpi | 1
2026-02-04 | Bugin korjaaminen tapahtuman muokkaamisesta, nyt ei jää edellinen muokkaus kummittelemaan | 1
2026-02-06 | daily ja tiimin kans teemaa sovellukseen (ei vielä toiminut) | 2
2026-02-07 | androidille bugi korjailuja reverse geocodeen ja datetimepickeriin. | 1
2026-02-08 | Reittitalennuksen toteutuksen pohtimista. pari juttua korjattu attendeeInfoModalista | 2
2026-02-09 | daily, uusi sprintti suunniteltu ja tehtiin ui suunnitelma loppuun | 1.5
2026-02-09 | lenkin tallennuksen tekoa, serviceä ja hookkia sekä näkymää aloteltu. | 2
2026-02-10 | Lenkin tallennuksen ja details screenien tekoa. PR laitettu. Bugien fixailua. | 5
2026-02-11 | Daily palaveri, deleteä ja hienosäätöä tallennukseen ja harjoituksen näyttämiseen | 3
2026-02-11 | daily, koodasin floating action buttonin lenkin tallennukseen, niin nyt pääsee navigoitumaan takas treeniin | 4
2026-02-12 | Koodin siivoamista, demo datan luonnin miettimistä ja pyörittelyä...ei taida olla wörtti | 4
2026-02-16 | daily, authcontextin refaktorointi app.tsx:stä. Pienet ui ja bugi fixit sinne ja tänne. Readme tekoa. | 6
2026-02-17 | daily, demovideon suunnittelua ja kuvaus. | 3.5
2026-02-18 | daily, readme päivitystä ja advanced mobile videon miettimistä | 2
2026-02-19 | daily, arviointilomakkeen täyttäminen | 2
| Yhteensä | 89

## Tero
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Tero Asilainen
2025-01-07 | Aloituspalaveri | 3
2026-01-12 | Tiimipalaveri | 3
2026-01-13 | Ui suunnitelma & Bottom Nav | 3
2026-01-19 | Rekisteröinti | 3
2026-01-20 | Autentikointi jatkuu | 3
2026-01-21 | Login & Logout toimii | 3
2026-01-22 | SafeAreaContext | 2
2026-01-26 | Firestore-aloitus, rekisteröinnin hiomista | 3
2026-01-27 | Firestore-jatkoa | 3
2026-01-28 | Koodia yhdessä ja yksin etusivua | 6
2026-01-29 | Karttanäkymää | 1
2026-01-30 | Karttanäkymää | 2
2026-02-01 | Pientä hiomista | 1
2026-02-02 | Tapahtumiin liittymistä, sis. firestore sääntöjä | 6
2026-02-03 | EventInfoModal -> EventInfoScreen | 6
2026-02-04 | Hiomisia | 3
2026-02-05 | Karttanäkymään suodattimet | 4
2026-02-06 | Yhdessä teemaa, monikäyttöinen laajennettava kortti | 3
2026-02-07 | Pian alkavan tapahtuman ilmoitus sovelluksen sisällä | 3
2026-02-08 | Lisäyksiä EventInfoon | 2
2026-02-09 | Alustavaa sommittelua/navigointia tilastoihin, globalStyles | 4
2026-02-10 | Yhteistä palaveria, kuukausittaiskaavioita | 7
2026-02-11 | Kaavioita | 4
2026-02-12 | Kaaviotyylejä ja paljon hienosäätöä... ja sitten käytinkin koko illan yrittäessäni tehdä buildia | 10
2026-02-14 | Notifikaatioita | 2
2026-02-16 | Notifikaatioit loppuun, yhdessä värejä ja readmetä | 6
2026-02-17 | Demovideon suunnittelua ja Pisteytyslomaketta yhdessä, videon kuvaus ja editointi | 6
2026-02-18 | Pisteytyslomaketta, advanced mobilea | 3
2026-02-19 | Pistetyslomake, projektin viimeistely | 2
107

## Kata
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Kata Niva
2026-01-07 | Aloitus palaveri, pohdittiin sovelluksen aihetta ja luotiin . repo + progekti GitHubiin. | 3
2026-01-12 | Palaveri, valittiin projektin aike ja päiviteltiin backlogia. | 3
2026-01-13 | Palaveri, laitettiin Ui mocups hyvälle mallille ja alotettiin navigoinnin koodaamista. | 3
2026-01-16 | Firebasen tutkiminen | 1
2026-01-19 | Palaveri, Firebase auth + sign up koodaus | 3
2026-01-20 | Palaveri, koodattiin porukalla authetntikointia | 3
2026-01-21 | Palaveri, autentikoinnin koodaus jatku | 3
2026-01-26 | Palaveri, koodailtiin profiilisivua | 3
2026-01-26 | Tiedonhakua eventtien tulsotamisesta profiilisivulle + eventtien poistoa varten | 1
2026-01-27 | Palaveri, jatkettiin profiilisivun koodailia. Saatiin käyttäjätiedot näkymään profiilisivulle | 3
2026-01-28 | Plaveri ja itsekseen koodailua, lisäsinpaper providerin ja koodailin profiili sivun asettelua | 6
2026-01-29 | Koodailin sovellukseen käyttäjätietojen muokkauksen | 3
2026-01-30 | Koodaiin käyttäjätietojen tyylitystä ja toiminnon jollakäyttäjän luomat eventit näkyvät profiilisivulla. | 2
2026-02-02 | Pidettiin tiimipalaveri ja sitten korjastin muutaman bugin. | 2
2026-02-03 | Palaveerattiin vähän, koodailin tapahtumia profiilisivulle + laitettiin VIlle-Pekan kaa auth ja indeksit kuntoon. | 5
2026-02-04 | Palaveri + koodailtiin teron kaa navigointia profiilisivulle. | 1.5
2026-02-06 | Tiimin kanssa tyylin pohdintaa/koodailua + tiedonhaku | 3
2026-02-09 | Palaveri tiimin kanssa + globalStyles koodaamista Teron kanssa ja yksin | 5
2026-02-10 | Palaveri + editUserInfon datePickerin lisäys + tyylien pohdinta | 5
2026-02-11 | Palaveri + teemojen muokkausta | 3
2026-02-12 | Palaveri + teemojen muokkausta + vuosinäkymän koodailua | 4
2026-02-13 | Koodailin vuosinäkymää ja korjasin muutaman bugin | 3
2026-02-16 | Palaveria, readMe päivitystä yksin ja tiimissä + teeman koodailu loppuun | 7
2026-02-17 | Palaveri, pisteytyslomakkeen täyttöä, demovideon ideointia + kuvaus. | 3.5
2026-02-18 | Palaveri + advanced mobile videon tiedonhaku + kuvaus | 4
2026-02-19 | Palaveri + pistetyslomake + projekti loppuun | 2
85